## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - Revestimento com pedras irregulares no prolongamento da Rodovia Frederico Costa Beber
LOCAL | Cidade de Bozano ao Distrito de Santa Lúcia
ÁREA TOTAL | A= 2.100,00m²
MUNICÍPIO | Bozano/RS
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | PESO (%) | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4
|  |  |  | PARCELA (%) | VALOR R$(%) | PARCELA (%) | VALOR R$(%) | PARCELA (%) | VALOR R$(%) | PARCELA (%) | VALOR R$(%)
| RODOVIA FREDERICO COSTA BEBER | 141381.45 | 100
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 220.5 | 0.15596 | 25 | 55.125 | 25 | 55.125 | 25 | 55.125 | 25 | 55.125
2 | ASSENTAMENTO MEIO-FIO COM CONTENÇÃO | 38808 | 27.4491 | 25 | 9702 | 25 | 9702 | 25 | 9702 | 25 | 9702
3 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA | 91500.15 | 64.7186 | 25 | 22875.0375 | 25 | 22875.0375 | 25 | 22875.0375 | 25 | 22875.0375
4 | REJUNTAMENTO E COMPACTAÇÃO | 10852.8 | 7.6763 | 0 |  | 50 | 5426.4 | 0 |  | 50 | 5426.4
| TOTAL (%) |  |  | 23.0809 | 32632.1625 | 14.285 | 38058.5625 | 14.285 | 32632.1625 | 14.285 | 38058.5625
| TOTAL (R$) | 141381.45 | 100 | 23.0809 | 32632.1625 | 37.3659 | 70690.725 | 51.6509 | 103322.8875 | 65.9359 | 141381.45
BOZANO, 19 DE JULHO DE 2022
|  | JAMILE STORCH CREA 219831 |  |  |  | RENATO LUIS CASAGRANDE
|  | ENGENHEIRA CIVIL |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL