## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - Revestimento com pedras irregulares na Rodovia Frederico Costa Beber
LOCAL | Distrito de Santa Lúcia à cidade de Bozano/RS
ÁREA TOTAL | A=3.000,00m²
MUNICÍPIO | Bozano/RS
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | PESO (%) | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5
|  |  |  | PARCELA (%) | VALOR R$(%) | PARCELA (%) | VALOR R$(%) | PARCELA (%) | VALOR R$(%) | PARCELA (%) | VALOR R$(%) | PARCELA (%) | VALOR R$(%)
| RODOVIA FREDERICO COSTA BEBER | 218496.5 | 100
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 340 | 0.15561 | 20 | 68 | 20 | 68 | 20 | 68 | 20 | 68 | 20 | 68
2 | ASSENTAMENTO MEIO-FIO COM CONTENÇÃO | 60670 | 27.767 | 20 | 12134 | 20 | 12134 | 20 | 12134 | 20 | 12134 | 20 | 12134
3 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA | 141430.5 | 64.729 | 20 | 28286.1 | 20 | 28286.1 | 20 | 28286.1 | 20 | 28286.1 | 20 | 28286.1
4 | REJUNTAMENTO E COMPACTAÇÃO | 16056 | 7.3484 | 20 | 3211.2 | 20 | 3211.2 | 20 | 3211.2 | 20 | 3211.2 | 20 | 3211.2
| TOTAL (%) |  |  | 20 | 43699.3 | 20 | 43699.3 | 20 | 43699.3 | 20 | 43699.3 | 20 | 43699.3
| TOTAL (R$) | 218496.5 | 100 | 20 | 43699.3 | 40 | 87398.6 | 60 | 131097.9 | 80 | 174797.2 | 100 | 218496.5
BOZANO, 08 DE DEZEMBRO DE 2022