## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - Revestimento com pedras irregulares
LOCAL | Estrada Vicinal na localidade de Rincão Costa Beber
ÁREA TOTAL | A=900,00m²
MUNICÍPIO | Zona Rural, Bozano/RS
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | PESO (%) | MÊS 1 |  | MÊS 2
|  |  |  | PARCELA (%) | VALOR R$(%) | PARCELA (%) | VALOR R$(%)
| ESTRADA VICINAL | 61503.75 | 100
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 72 | 0.11707 | 50 | 36 | 50 | 36
2 | ASSENTAMENTO MEIO-FIO COM CONTENÇÃO | 13658.4 | 22.2074 | 50 | 6829.2 | 50 | 6829.2
3 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA | 42814.35 | 69.6126 | 50 | 21407.175 | 50 | 21407.175
4 | REJUNTAMENTO E COMPACTAÇÃO | 4959 | 8.0629 | 0 | 0 | 100 | 4959
| TOTAL (%) |  |  | 45.9685 | 28272.375 | 54.0315 | 33231.375
| TOTAL (R$) | 61503.75 | 100 | 45.9685 | 28272.375 | 100 | 61503.75
BOZANO, 16 DE NOVEMBRO DE 2023
DANIELA FREDDO CREA 117081
ENGENHEIRA CIVIL