## Total
Obra: Construção de 03 Unidades Habitacionais
Município: BOZANO / RS
Cronograma Físico-Financeiro
Ítem | Descrição | Custo | Discriminado R$ |  | Etapa 1 |  | Etapa 2 |  | Etapa 3 |  | Etapa 4 |  | Etapa 5 |  | Etapa6
[5 empty] | Custo R$ |  | Custo R$ |  | Custo R$ |  | Custo R$ |  | Custo R$ |  | Custo R$
|  |  | Material | Mão de Obra | Material | Mão de Obra | Material | Mão de Obra | Material | Mão de Obra | Material | Mão de Obra | Material | Mão de Obra | Material | Mão de Obra
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID.
19.1 | Limpeza final da obra | m²
Subtotal item 19.0
Custo TOTAL com BDI incluso
1.1 | INFRA-ESTRUTURA | 50280.92 | 35196.64 | 15084.28 | 5866.11 | 2514.05 | 5866.11 | 2514.05 | 5866.11 | 2514.05 | 5866.11 | 2514.05 | 5866.11 | 2514.05 | 5866.11 | 2514.01 | 35196.66 | 15084.26 | 50280.92
1.2 | ESTRUTURA | 19566.49 | 13696.54 | 5869.95 | 2282.76 | 978.33 | 2282.76 | 978.33 | 2282.76 | 978.33 | 2282.76 | 978.33 | 2282.76 | 978.33 | 2282.76 | 978.28 | 13696.56 | 5869.93 | 19566.49
1.3 | VEDAÇÃO | 31866.76 | 22306.73 | 9560.03 | 3717.79 | 1593.34 | 3717.79 | 1593.34 | 3717.79 | 1593.34 | 3717.79 | 1593.34 | 3717.79 | 1593.34 | 3717.79 | 1593.32 | 22306.74 | 9560.02 | 31866.76
1.4 | COBERTURA | 43052.53 | 30136.77 | 12915.76 | 5022.8 | 2152.63 | 5022.8 | 2152.63 | 5022.8 | 2152.63 | 5022.8 | 2152.63 | 5022.8 | 2152.63 | 5022.8 | 2152.58 | 30136.8 | 12915.73 | 43052.53
1.5 | PISOS | 19814.36 | 13870.05 | 5944.31 | 2311.68 | 990.72 | 2311.68 | 990.72 | 2311.68 | 990.72 | 2311.68 | 990.72 | 2311.68 | 990.72 | 2311.68 | 990.68 | 13870.08 | 5944.28 | 19814.36
1.6 | REVESTIMENTO | 32345.26 | 22641.68 | 9703.58 | 3773.61 | 1617.26 | 3773.61 | 1617.26 | 3773.61 | 1617.26 | 3773.61 | 1617.26 | 3773.61 | 1617.26 | 3773.61 | 1617.3 | 22641.66 | 9703.6 | 32345.26
1.7 | FORRO | 29063.91 | 20344.74 | 8719.17 | 3390.79 | 1453.2 | 3390.79 | 1453.2 | 3390.79 | 1453.2 | 3390.79 | 1453.2 | 3390.79 | 1453.2 | 3390.79 | 1453.17 | 20344.74 | 8719.17 | 29063.91
1.8 | ESQUADRIAS | 34941.28 | 24458.9 | 10482.38 | 4076.48 | 1747.06 | 4076.48 | 1747.06 | 4076.48 | 1747.06 | 4076.48 | 1747.06 | 4076.48 | 1747.06 | 4076.48 | 1747.1 | 24458.88 | 10482.4 | 34941.28
1.9 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 62547.62 | 43783.33 | 18764.29 | 7297.22 | 3127.38 | 7297.22 | 3127.38 | 7297.22 | 3127.38 | 7297.22 | 3127.38 | 7297.22 | 3127.38 | 7297.22 | 3127.4 | 43783.32 | 18764.3 | 62547.62
1.10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 31541.16 | 22078.81 | 9462.35 | 3679.8 | 1577.06 | 3679.8 | 1577.06 | 3679.8 | 1577.06 | 3679.8 | 1577.06 | 3679.8 | 1577.06 | 3679.8 | 1577.06 | 22078.8 | 9462.36 | 31541.16
1.11 | PINTURA | 19550.76 | 13685.53 | 5865.23 | 2280.92 | 977.54 | 2280.92 | 977.54 | 2280.92 | 977.54 | 2280.92 | 977.54 | 2280.92 | 977.54 | 2280.92 | 977.54 | 13685.52 | 5865.24 | 19550.76
1.12 | LIMPEZA FINAL OBRA | 1224.83 | 857.38 | 367.45 | 142.9 | 61.24 | 142.9 | 61.24 | 142.9 | 61.24 | 142.9 | 61.24 | 142.9 | 61.24 | 142.9 | 61.23 | 857.4 | 367.43 | 1224.83
CUSTO TOTAL R$ |  | 375795.88 | 263057.1 | 112738.78 | 43842.86 | 18789.81 | 43842.86 | 18789.81 | 43842.86 | 18789.81 | 43842.86 | 18789.81 | 43842.86 | 18789.81 | 43842.86 | 18789.67 | 263057.16 | 112738.72 | 375795.88
[5 empty] | 62632.67 |  | 62632.67 |  | 62632.67 |  | 62632.67 |  | 62632.67 |  | 62632.53
| Bozano, RS, Maio 2024 | [15 empty] | 375795.88
| Renato Luis Casagrande |  |  | Jamile Storch
| Prefeito Municipal |  |  | Eng. Civil Municipal Crea/RS 219831
375795.88