## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - Revestimento com pedras irregulares
LOCAL | RUA SEM SAÍDA (JUNTO À RUA ANDRE BAGIO)
ÁREA TOTAL | A=228,50m²
MUNICÍPIO | Zona Urbana, Bozano/RS
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | PESO (%) | MÊS 1
|  |  |  | PARCELA (%) | VALOR R$(%)
| RUA SEM SAÍDA | 18704.72 | 100
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 37.8 | 0.20209 | 100 | 37.8
2 | ASSENTAMENTO MEIO-FIO COM CONTENÇÃO | 6504 | 34.772 | 100 | 6504
3 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA | 10878.94 | 58.1615 | 100 | 10878.94
4 | REJUNTAMENTO E COMPACTAÇÃO | 1283.98 | 6.8645 | 100 | 1283.98
| TOTAL (%) |  |  | 100 | 18704.72
| TOTAL (R$) | 18704.72 | 100 | 100 | 18704.72
BOZANO, 16 DE NOVEMBRO DE 2023
DANIELA FREDDO CREA 117081
ENGENHEIRA CIVIL