## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA | PROLONGAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - Revestimento com pedras irregulares
LOCAL | SÃO VALENTIN
ÁREA TOTAL | A=3.120,00m²
MUNICÍPIO | Bozano/RS
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | PESO (%) | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4
|  |  |  | PARCELA (%) | VALOR R$(%) | PARCELA (%) | VALOR R$(%) | PARCELA (%) | VALOR R$(%) | PARCELA (%) | VALOR R$(%)
| ESTRADA VICINAL SÃO VALENTIN | 259489.36 | 100
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 426.4 | 0.16432 | 25 | 106.6 | 25 | 106.6 | 25 | 106.6 | 25 | 106.6
2 | ASSENTAMENTO MEIO-FIO COM CONTENÇÃO | 72508.8 | 27.9429 | 25 | 18127.2 | 25 | 18127.2 | 25 | 18127.2 | 25 | 18127.2
3 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA | 166554.96 | 64.1857 | 25 | 41638.74 | 25 | 41638.74 | 25 | 41638.74 | 25 | 41638.74
4 | REJUNTAMENTO E COMPACTAÇÃO | 19999.2 | 7.7071 | 0 | 0 | 50 | 9999.6 | 0 | 0 | 50 | 9999.6
| TOTAL (%) |  |  | 23.0732 | 59872.54 | 26.9268 | 69872.14 | 23.0732 | 59872.54 | 26.9268 | 69872.14
| TOTAL (R$) | 259489.36 | 100 | 23.0732 | 59872.54 | 50 | 129744.68 | 73.0732 | 189617.22 | 100 | 259489.36
BOZANO, 27 DE NOVEMBRO DE 2024
|  | DANIELA FREDDO CREA 117081 |  |  |  | RENATO LUIS CASAGRANDE
|  | ENGENHEIRA CIVIL |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL