## Plan1
OBRAS EM ANDAMENTO
CA Nº | Empresa | Objeto | Vinculação | Vigência | Valores | Proj/Ativ. | Aditivos | Fotos
115/2018 | Compavi - Pavimentação e Comércio Ltda | Execução da obra pública consistente na Pavimentação Poliédrica - revestimento com pedras irregulares, na Rodovia Municipal Frederico Costa Beber, que liga a sede do município ao distrito de Santa Lucia, com extensão de 338,00m e largura de 6m, totalizando a área de 2.028,00m2 de pavimentação – Convênio AJ/050/18, celebrado entre o Município de Bozano e o Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem - DAER/RS. | TP 3/2018 | 2021-12-31 | 181515.75 | 1063 | 1º TA - Prorrogação do prazo de execução da obra, até dia 02 de outubro de 2019 e a prorrogação do prazo de duração do Contrato até 31 de dezembro de 2019.
2º TA - Prorrogação do prazo de execução da obra, até dia 1º de março de 2020 e a prorrogação do prazo de duração do Contrato até 30 de maio de 2020.
3º TA - Prorrogação do prazo de execução da obra, até dia 30 de julho de 2020 e a prorrogação do prazo de duração do Contrato até 30 de outubro de 2020.
4º TA - Suspensão temporária do prazo de execução da obra e a prorrogação do prazo de duração do Contrato até 30 de junho de 2021.
5º TA - Suspensão temporária do prazo de execução da obra e a prorrogação do prazo de duração do Contrato até 31 de dezembro de 2021.
9/2020 | G. Bonafé | Execução da obra pública de reforma e construção no Centro de Cultura Municipal - Bozano/RS. | TP 3/2020 | 2021-11-13 | 236.811,35 (CA) + 16.042,95 (4º TA) + 16.600,09 (5º TA) + 6.361,58 (7º TA) TOTAL = 275.815,97 | 1121 | 1º TA - Prorrogação do prazo de duração do Contrato, sem qualquer influência no prazo de execução da obra.
2º TA - Paralização da obra durante 30 dias a contar de 9 de dezembro de 2020, bem como o diferimento do prazo de conclusão da obra.
3º TA - Prorrogação do prazo de execução da obra por mais 90 dias, a contar de 10 de fevereiro de 2021, e por consequência, a prorrogação do prazo de duração do Contrato até 14 de setembro de 2021.
4º TA - Concessão de reequilíbrio econômico financeiro ao Contrato, utilizando-se para a recomposição dos valores a tabela com custo das composições do SINAPI, mediante o aumento de R$ 16.042,95 referente os valores dos materiais.
5º TA - Concessão de reequilíbrio econômico financeiro ao Contrato, mediante o aumento de R$ 16.600,09 referente os valores dos materiais.
6º TA - Prorrogação do prazo de execução da obra por mais 90 dias, a contar de 12 de maio de 2021.
7º TA - Acréscimo de serviços, no valor de R$ 6.361,58, sendo R$ 4.969,03 referente materiais e R$ 1.392,55 referente a mão de obra.
8º TA - Prorrogação do prazo de execução da obra por mais 60 dias, a contar de 11 de agosto de 2021, e por consequência, a prorrogação do prazo de duração do Contrato até 13 de novembro de 2021.
11/2020 | Jair Agostinho da Luz | Execução de Pavimentação poliédrica - revestimento com pedras irregulares – Contrato nº 009/2019, assinado em 11/11/2019, entre o BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. – AGÊNCIA DE FOMENTO/RS e o Município de Bozano | TP 1/2020 | 2021-10-31 | 390.921,78 (CA) - 12.111,56 (5º TA) TOTAL = 378.810,22 | 1.123 1.124 | 1º TA - Prorrogação do prazo de execução da obra por mais 120 dias, a contar de 19 de dezembro de 2020, e por consequência, a prorrogação do prazo de duração do Contrato até 02 de agosto de 2021.
2º TA - Paralização da obra durante 30 dias a contar de 24 de fevereiro de 2021.
3º TA - Paralização da obra por mais 20 dias a contar de 26 de março de 2021.
4º TA - Prorrogação do prazo de execução da obra e de vigência contratual por mais 90 dias.
5º TA - Supressão de materiais e serviços nas obras da Linha 11 e Acesso ao Centro Cultural Leto.
6º TA - Prorrogação do prazo de execução da obra por mais 30 dias, a contar de 19 de julho de 2021.
7º TA - Prorrogação do prazo de execução da obra por mais 60 dias, a contar de 18 de agosto de 2021.
25/2020 | Compavi - Pavimentação e Comércio Ltda | Execução de obra pública, consistente na Pavimentação Poliédrica na Rua Francisco Bonfada - Vila Salto - Bozano/RS – Contrato de Repasse OGU nº 884907/2019 - Operação 1065.005-58/2019, celebrado entre o Município de Bozano e o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), por intermédio da Caixa Econômica Federal. | TP 5/2020 | 2021-12-23 | 257.663,95 (CA) + 5.674,81 (6º TA) TOTAL = 263.338,76 | 1128 | 1º - Paralização da obra durante 40 dias a contar de 19 de outubro de 2020.
2º - Prorrogação do prazo de execução da obra e de vigência contratual por mais 120 dias.
3º - Suspensão temporária do prazo de execução da obra até 31 de maio de 2021.
4º - Suspensão temporária do prazo de execução da obra até 30 de junho de 2021.
5º - Cancelamento da suspensão da execução contratual e seu retorno a partir de 21 de junho de 2021.
[6 empty] | 2085 | 6º - Acréscimo de serviços, no valor de R$ 5.674,81.
27/2020 | Barz & Nardes Ltda | Execução de obra pública, consistente na Pavimentação Poliédrica de Estrada Vicinal, no Distrito de Salto - Bozano/RS – Contrato de Repasse OGU nº 892911/2019 - Operação 1067.347-16, Programa Agropecuária Sustentável, celebrado entre o Município de Bozano e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), por intermédio da Caixa Econômica Federal. | TP 7/2020 | 2021-11-19 | 210.441,18 (CA) + 52.433,45 (1º TA) TOTA L = 262.874,63 | 1130
[6 empty] | 1139 | 1º TA - Realização de acréscimo de valor por inclusão de itens novos ao contrato – Pavimentação Poliédrica – Pedras Irregulares: Travessa Casagrande e Prolongamento Rodovia Carlos Drewin.
2º TA - Prorrogação do prazo de duração do Contrato até 19 de novembro de 2021.
16/2021 | Bripav - Britagem e Pavimentação Ltda | Execução de Recapeamento asfáltico sobre calçamento com pedra irregular no Distrito de Santa Lucia - Bozano. | TP 1/2021 | 2021-11-25 | 275.654,84 (CA) + 36.241,81 (1º TA) TOTAL = 311.896,65 | 1136 | 1º TA - Concessão de reequilíbrio econômico financeiro ao Contrato, mediante o aumento de R$ 36.241,81 .
2º TA - Prorrogação do prazo de execução da obra por mais 60 dias, a contar de 25 de agosto de 2021, e por consequência, a prorrogação do prazo de duração do Contrato até 25 de novembro de 2021.
CONTRATO RESCINDIDO
28/2020 | Marcelo Pereira Batistas Construções Civil Eireli | Execução de obra da agroindustria de embutidos. | TP 6/2020 | 2021-09-30 | 124.517,28 (CA) - 7.279,34 (2º TA) + 5.947,91 (4º TA) + 5.969,30 (5º TA) + 1.883,24 (5º TA) - 12.896,26 (5º TA) TOTAL = 118.142,13 | 1129 | 1º TA - Prorrogação do prazo de execução da obra por mais 100 dias, a contar de 09 de janeiro de 2021, e por consequência, a prorrogação do prazo de duração do Contrato até 1º de agosto de 2021.
2º TA - Supressão de material e mão-de-obra definidos no contrato, concernente ao item 2.1 – Muro de contenção, cujo valor total corresponde a R$ 7.279,34.
3º TA - Prorrogação do prazo de execução da obra por mais 60 dias, a contar de 19 de abril de 2021, e por consequência, a prorrogação do prazo de duração do Contrato até 30 de setembro de 2021.
4º TA - Concessão de reequilíbrio econômico-financeiro referente os materiais, no montante total de R$ 5.947,91;
QUINTO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS (5.969,30), REEQUILÍBRIO (1.883,24), GLOSA (12.896,26) E RESCISÃO AMIGÁVEL AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 28/2020.